## Sum
BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM THỬ CHẤP NHẬN (Lần 1)
Nghiệp vụ | Pass | Fail | N/A | Unstested | Number of testcases
Phía User | 26 | 2 | 0 | 0 | 28
Phía quản trị | 140 | 8 | 0 | 0 | 148
Tổng | 166 | 10 | 0 | 0 | 176
BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM THỬ CHẤP NHẬN
Nghiệp vụ | Pass | Fail | N/A | Unstested | Number of testcases
Phía User | 26 | 2 | 0 | 0 | 28
Phía Quản trị | 143 | 5 | 0 | 0 | 148
Tổng | 169 | 7 | 0 | 0 | 176
Nghiệp vụ | Người tạo | Ngày tạo | Người test | Ngày test | Ngày retest
Phía User | Hòa | 2024-06-24 | Mai | 2024-07-20 | 2024-07-26
Phía Quản trị | Mai | 2024-06-26 | Hòa | 2024-07-20 | 2024-07-26

## UAT_USER
| Người tạo: Hòa |  | Nhóm chức năng | Người dùng
| Ngày tạo: 24/6/2024 |  | Mã trường hợp kiểm thử | UAT_USER
|  |  | Lần test | Lần 1 | Lần 2 (re-test)
| Ngày review: 26/6/2024 |  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 26
| Ngày test: 20/7/2024 |  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 2
|  |  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 0
|  |  | Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện | 0
|  |  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 28
Mã trường hợp kiểm thử | Mục đích kiểm thử | Tiền điều kiện | Test data | Kết quả mong muốn | Người test | GG Chome | [5 empty] | <Tên trình duyệt 3> |  |  | <Tên trình duyệt 4> |  |  | Kết quả hiện tại | Mã lỗi | Ghi chú
[6 empty] | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3
Nhóm chức năng phía User
Kiểm tra Chức năng Đăng ký tài khoản bạn đọc | bar: GG Chome Lần 1; <Tên trình duyệt 3> Lần 2; <Tên trình duyệt 4> Lần 3
UAT_USER_1 | Kiểm tra đăng ký thành công khi nhập đúng tất cả các trường trên giao diện |  |  | Hệ thống báo đăng ký thành công | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_2 | Kiểm tra đăng ký thành công khi bỏ trống trường trên giao diện |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_3 | Kiểm tra đăng ký thành công khi nhập đúng các trường bắt buộc (Có gắn dấu *) |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_4 | Kiểm tra khi tải ảnh sai định dạng, kích cỡ |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_5 | Kiểm tra khi nhập ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_6 | Kiểm tra khi nhập email sai định dạng |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_7 | Kiểm tra khi nhập CCCD nhỏ hơn 12 số |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_8 | Kiểm tra khi nhập CCCD lớn hơn 13 số |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dưới trường bị lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra Chức năng Đăng nhập | bar: GG Chome Lần 1; <Tên trình duyệt 3> Lần 2; <Tên trình duyệt 4> Lần 3
UAT_USER_9 | Kiểm tra đăng nhập thành công bằng tài khoản chính xác | Đã có tài khoản bạn đọc |  | Hệ thống chuyển đến trang quản lý của người dùng | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_10 | Kiểm tra đăng nhập không thành công khi nhập sai thông tin tài khoản |  |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra Chức năng Cấp lại mật khẩu | bar: GG Chome Lần 1; <Tên trình duyệt 3> Lần 2; <Tên trình duyệt 4> Lần 3
UAT_USER_11 | Kiểm tra cấp lại mật khẩu thành công khi nhập chính xác mã thẻ | Mã thẻ nhập vào phải tồn tại trên hệ thống |  | Hệ thống gửi lại mật khẩu mới về email của bạn đọc Mật khẩu mới được sinh ngẫu nhiên là chuỗi ký tự gồm 6 chữ số | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_12 | Kiểm tra cấp lại mật khẩu thành công khi nhập không chính xác mã thẻ |  |  | Hệ thống Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra Chức năng Tra cứu sách | bar: GG Chome Lần 1; <Tên trình duyệt 3> Lần 2; <Tên trình duyệt 4> Lần 3
UAT_USER_13 | Kiểm tra khi không nhập bất kỳ tiêu chí nào và nhấn tìm kiếm |  |  | Hiển thị danh sách tất cả các sách trong thư viện | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_14 | Kiểm tra khi có nhập các tiêu chí tìm kiếm và nhấn tìm kiếm |  |  | Chỉ hiển thị những sách có đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_15 | Kiểm tra giá trị trong khoảng ngày tra cứu sách sai |  | Time : 1/1/2027 - 05/05/2023 | 3. Hiển thị thông báo lỗi "Ngày nhập không hơp lệ " | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra Chức năng Đặt mượn sách online | bar: GG Chome Lần 1; <Tên trình duyệt 3> Lần 2; <Tên trình duyệt 4> Lần 3
UAT_USER_16 | Kiểm tra đặt mượn thành công với sách đang ở trạng thái Cho phép | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị pop-up Bạn có muốn đặt mượn không? Nếu người dùng nhấn Xác nhận sẽ hiển thị thông báo Đặt mượn thành công Sách vừa được đặt sẽ chuyển trạng thái sang Đã bị đặt mượn Sách vừa đặt mượn sẽ hiển thị ở mục Thông tin đặt mượn | [13 empty] | F | OA-70 | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_17 | Kiểm tra số lượng đặt mượn của người dùng | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Người dùng chỉ được cho phép mượn 3 quyển / 1 thời điểm | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra Chức năng Xem lịch sử mượn sách | bar: GG Chome Lần 1; <Tên trình duyệt 3> Lần 2; <Tên trình duyệt 4> Lần 3
UAT_USER_18 | Kiểm tra hiển thị lịch sử mượn trả khi không nhập ngày vào phần tìm kiếm lịch sử mượn | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị tất cả lịch sử mượn của bạn đọc | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_19 | Kiểm tra hiển thị lịch sử mượn trả khi có nhập ngày vào phần tìm kiếm | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Chỉ hiển thị thông tin lịch sử mượn sách của bạn đọc trong khoảng thời gian nhập vào | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_20 | Kiểm tra giá trị trong khoảng ngày mượn sai |  | Time : 1/1/2027 - 05/05/2023 | 3. Hiển thị giá trị rỗng | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra chức năng cập nhật thông tin tài khoản | bar: GG Chome Lần 3
UAT_USER_21 | Kiểm tra khi chỉnh sửa thông tin hợp lệ | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị thông báo cập nhật thành công | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_22 | Kiểm tra khi chỉnh sửa thông tin không hợp lệ | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_23 | Check giá trị hiển thị thông tin người dùng đã đăng ký trước đó | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị theo đúng thông tin người dùng đã đăng ký trước đó | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra chức năng Đổi mật khẩu | bar: GG Chome Lần 3
UAT_USER_24 | Kiểm tra đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới trùng khớp và hợp lệ | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_25 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập sai mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị thông báo lỗi Mật khẩu cũ không chính xác | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_26 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không khớp nhau | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị thông báo lỗi Mật khẩu xác nhận không khớp mật khẩu mới. | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
UAT_USER_27 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi mật khẩu mới trùng với mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Hiển thị thông báo lỗi Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ | [13 empty] | F | OA-39 | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1
Kiểm tra chức năng Đăng xuất
UAT_USER_28 | Kiểm tra khi đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Đã đăng nhập bằng tài khoản user hệ thống |  | Thoát khỏi hệ thống Xóa cookie đăng nhập | [13 empty] | P | bar: GG Chome Lần 1; GG Chome Lần 1

## UAT_QUANTRI
| Người tạo: Bùi Thị Ngọc Mai |  |  | Nhóm chức năng | Quản trị
| Ngày tạo: 26/6/2024 |  |  | Mã trường hợp kiểm thử | UAT_QTHT
|  |  |  | Lần test | Lần 1 | Lần 2 (re-test)
| Ngày review: 28/6/2024 |  |  | Số trường hợp kiểm thử đạt (P) | 140 | 143
| Ngày test: 20/7/2024 |  |  | Số trường hợp kiểm thử không đạt (F) | 8 | 5
|  |  |  | Số trường hợp kiểm thử đang xem xét (PE) | 0 | 0
|  |  |  | Số trường hợp kiểm thử chưa thực hiện | 0 | 0
|  |  |  | Tổng số trường hợp kiểm thử | 148
Mã trường hợp kiểm thử | Mục đích kiểm thử | Tiền điều kiện | Bước thực hiện | Dữ liệu test | Kết quả mong muốn | Người test | Chome |  |  | CocCoc |  |  | <Tên trình duyệt 3> |  |  | <Tên trình duyệt 4> |  |  | Kết quả hiện tại | Mã lỗi | Ghi chú
[7 empty] | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3
Bộ phận Admin Tiền điều kiện chung là đã đăng nhập với quyền Admin
Đăng nhập
UAT_QTHT_2 | Kiểm tra đăng nhập thành công khi nhập chính xác tài khoản, mật khẩu | Có tài khoản quản trị trên hệ thống | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập | TK: AD MK 1 | Chuyển đến trang quản trị tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_3 | Kiểm tra khi nhập sai tên đăng nhập, mật khẩu |  | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập | TK: AD MK 2 | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng xuất
UAT_QTHT_4 | Kiểm tra khi đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Thoát" |  | Thoát khỏi hệ thống Xóa cookie đăng nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đổi mật khẩu
UAT_QTHT_5 | Kiểm tra đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" | Mk Cũ: 1 MK mới: 12345 | Thông báo đổi mật khẩu thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_6 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập sai mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" | Mk Cũ: 23 MK mới: 12345 | Thông báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác." | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_7 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" | Mk Cũ: 12345 MK mới: 12345 | Thông báo lỗi "Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ." | [13 empty] | F | OA-39 | Chưa check | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Tạo tài khoản quản trị
UAT_QTHT_8 | Kiểm tra tạo tài khoản quản trị thành công khi nhập đúng các trường | Tài khoản tạo mới chưa tồn tại trong hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click Tạo mới | mã: Ma1 Ten: Test MK: 12345 Quyền: bổ sung | Hiển thị thông báo Tạo mới thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_9 | Kiểm tra tạo tài khoản quản trị không thành công khi nhập mã tài khoản đã tồn tại | Đã tồn tại tài khoản trong hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click Tạo mới |  | hiện thông báo lỗi Mã tài khoản đã tồn tại | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_10 | Kiểm tra tạo tài khoản quản trị không thành công khi bỏ trống trường |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click Tạo mới |  | Hiển thị thông báo lỗi không được để trống | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_11 | Kiểm tra tạo tài khoản quản trị khi nhập mật khẩu không đúng yêu cầu | Tài khoản tạo mới chưa tồn tại trong hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click Tạo mới |  | Hiển thị thông báo lỗi mật khẩu không hợp lệ Độ dài tối thiểu: 6-20 ký tự | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_12 | Kiểm tra hiển thị danh sách tài khoản quản trị |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click Tạo mới |  | Hiện thị đúng theo danh sách các tài khoản quản trị hiện có | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Cấp lại mật khẩu
UAT_QTHT_13 | Kiểm tra cấp lại mật khẩu thành công khi click Cấp lại mật khẩu |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click " Cấp lại mk" |  | Hệ thống cấp lại mật khẩu theo mặc định của hệ thống cho tài khoản | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Sửa thông tin tài khoản
UAT_QTHT_14 | Kiểm tra khi sửa thông tin tài khoản thành công |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Tài khoản " 3. "Click " sửa " | mã: Ma1 Ten: Test MK: 12345 Quyền: Biên mục | Hệ thống update dữ liệu và lưu vào db | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Phân quyền tài khoản
UAT_QTHT_15 | Kiểm tra lại list hiển thị tài khoản khi khi thay đổi phân quyền tài khoản thành công |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Phân quyền " 3. "Click " Cấp quyền " |  | Thay đổi quyền thành công cho tài khoản Cập nhật lại hiển thị quyền cho tài khoản vừa phân quyền | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_16 | Kiểm tra chức năng quản lý danh mục thư viện |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_17 | Kiểm tra chức năng quản lý sách |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_18 | Kiểm tra chức năng quản lý bổ sung |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_19 | Kiểm tra chức năng quản lý đăng ký thẻ bạn đọc |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_20 | Kiểm tra chức năng quản lý mượn trả |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Bộ phận Làm thẻ Tiền điều kiện chung là đã đăng nhập với tài khoản bộ phận Làm thẻ
UAT_QTHT_21 | Kiểm tra chức năng quản lý danh mục thư viện |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_22 | Kiểm tra chức năng quản lý sách |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_23 | Kiểm tra chức năng quản lý bổ sung |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_24 | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_25 | Kiểm tra chức năng quản lý mượn trả |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng nhập
UAT_QTHT_26 | Kiểm tra đăng nhập thành công khi nhập chính xác tài khoản, mật khẩu thuộc | Có tài khoản quản trị trên hệ thống | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Chuyển đến trang quản trị tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_27 | Kiểm tra khi nhập sai tên đăng nhập, mật khẩu |  | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng xuất
UAT_QTHT_28 | Kiểm tra khi đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Thoát" |  | Thoát khỏi hệ thống Xóa cookie đăng nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đổi mật khẩu
UAT_QTHT_29 | Kiểm tra đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo đổi mật khẩu thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_30 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập sai mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác." | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_31 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ." | [13 empty] | F | OA-39 | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Duyệt tài khoản bạn đọc
UAT_QTHT_32 | Kiểm tra hiển thị danh sách tài khoản chờ duyệt |  | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách chưa duyệt " |  | Danh sách các tài khoản chờ duyệt sẽ được hiển thị | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_33 | Kiểm tra thông tin chi tiết từng phiếu duyệt | Vào chức năng duyệt bạn đọc, chọn danh sách chưa duyệt Chọn chi tiết | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách chưa duyệt " |  | Các thông tin hiển thị chính xác | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_34 | Kiểm tra hành vi hệ thống khi chọn Duyệt hoàn tất |  | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách chưa duyệt " |  | Hiển thị thông báo Duyệt và cập nhật dữ liệu thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_35 | Kiểm tra hành vi hệ thống khi chọn Xóa phiếu đăng ký |  | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách chưa duyệt " |  | Xóa phiếu thành công và quay lại màn hình danh sách phiếu duyệt | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_36 | Kiểm tra hiển thị danh sách bạn đọc đã duyệt |  | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách" |  | Danh sách các tài khoản đã duyệt sẽ được hiển thị | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_37 | Kiểm tra tìm kiếm đã duyệt theo tiêu chí tìm kiếm thành công |  | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách" |  | hiển thị các danh sách bạn đọc đã duyệt theo tiêu chí tìm kiếm | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_38 | Kiểm tra tìm kiếm danh sách bạn đọc đã duyệt khi nhập sai thông tin |  | 1, Đăng nhập hệ thống 2. Click "danh sách" |  | hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Bộ phận Bổ sung Tiền điều kiện chung là đã đăng nhập với tài khoản bộ phận bổ sung
UAT_QTHT_39 | Kiểm tra chức năng quản lý danh mục thư viện |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_40 | Kiểm tra chức năng quản lý sách |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_41 | Kiểm tra chức năng quản lý đăng ký thẻ bạn đọc |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_42 | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_43 | Kiểm tra chức năng quản lý mượn trả |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng nhập
UAT_QTHT_44 | Kiểm tra đăng nhập thành công khi nhập chính xác tài khoản, mật khẩu | Có tài khoản quản trị trên hệ thống | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Chuyển đến trang quản trị tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_45 | Kiểm tra khi nhập sai tên đăng nhập, mật khẩu |  | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng xuất
UAT_QTHT_46 | Kiểm tra khi đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Thoát" |  | Thoát khỏi hệ thống Xóa cookie đăng nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đổi mật khẩu
UAT_QTHT_47 | Kiểm tra đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo đổi mật khẩu thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_48 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập sai mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác." | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_49 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ." | [13 empty] | F | OA-39 | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng thêm nhà cung cấp
UAT_QTHT_50 | Kiểm tra thêm mới NCC thành công khi nhập chính xác tất cả các trường |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Nhà cung cấp" 3. CLick "Tạo mới" | mã: NCC01 Tên: Nhà cung cấp 01 Địa chỉ : Hà Nội Sdt : 0123456789 email: abc@gmail.com | Hiển thị thông báo Thêm thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_51 | Kiểm tra thêm mới NCC không thành công khi bỏ trống trường |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Nhà cung cấp" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_52 | Kiểm tra thêm mới NCC không thành công khi nhập SDT có 9 số |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Nhà cung cấp" 3. CLick "Tạo mới" | Sdt : 01234589 | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_53 | Kiểm tra thêm mới NCC không thành công khi nhập email sai định dạng |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Nhà cung cấp" 3. CLick "Tạo mới" | email: abcgmail.com | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_54 | Kiểm tra thêm mới NCC không thành công khi nhập mã NCC đã tồn tại |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Nhà cung cấp" 3. CLick "Tạo mới" | mã: NCC01 | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng sửa nhà cung cấp
UAT_QTHT_55 | Kiểm tra giá trị hiển thị danh sách nhà cung cấp |  |  |  | Hiển thị thông tin theo đúng các column | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_56 | Kiểm tra tìm kiếm nhà cung cấp theo tiêu chí thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào ""Nhà cung cấp"" trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách nhà cung cấp theo các tiêu chí đã nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_57 | Kiểm tra tìm kiếm nhà cung cấp khi nhập dữ liệu sai thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào ""Nhà cung cấp"" trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_58 | Kiểm tra tìm kiếm nhà cung cấp khi bỏ trống các trường tìm kiếm |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào ""Nhà cung cấp"" trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị tất cả danh sách nhà cung cấp | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_59 | Kiểm tra chỉnh sửa thành công khi nhập chính xác các trường |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Nhà cung cấp" trên leftmenu 3. Click "Danh sách" 4.Chọn nhà cung cấp muốn update 5. click " Sửa" 6. Nhập thông tin chỉnh sửa 7. Nhấn button" CHỉnh sửa " |  | Thông báo cập nhật thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_60 | Kiểm tra chỉnh sửa khi bỏ trống các trường |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Nhà cung cấp" trên leftmenu 3. Click "Danh sách" 4.Chọn nhà cung cấp muốn update 5. click " Sửa" 6. Nhập thông tin chỉnh sửa 7. Nhấn button" CHỉnh sửa " |  | Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu người dùng nhập thông tin | [13 empty] | P | OA-42 | bar: Chome Lần 1 to Chome Lần 2; CocCoc Lần 1 to CocCoc Lần 2
UAT_QTHT_61 | Kiểm tra chỉnh sửa không thành công khi nhập sai định dạng email |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Nhà cung cấp" trên leftmenu 3. Click "Danh sách" 4.Chọn nhà cung cấp muốn update 5. click " Sửa" 6. Nhập thông tin chỉnh sửa 7. Nhấn button" CHỉnh sửa " |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | OA-43 | bar: Chome Lần 1 to Chome Lần 2; CocCoc Lần 1 to CocCoc Lần 2
UAT_QTHT_62 | Kiểm tra chỉnh sửa không thành công khi nhập các trường sdt không hợp lệ |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Nhà cung cấp" trên leftmenu 3. Click "Danh sách" 4.Chọn nhà cung cấp muốn update 5. click " Sửa" 6. Nhập thông tin chỉnh sửa 7. Nhấn button" CHỉnh sửa " |  | Hệ thống trả về lỗi tương ứng | [13 empty] | P | OA-42 | bar: Chome Lần 1 to Chome Lần 2; CocCoc Lần 1 to CocCoc Lần 2
Chức năng thêm thể loại sách
UAT_QTHT_63 | Kiểm tra thêm thể loại sách thành công khi nhập chính xác mã thể loại, tên thể loại | Thể loại chưa tồn tại | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Thể loại sách" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo thêm thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_64 | Kiểm tra thêm thể loại sách không thành công khi bỏ trống trường mã thể loại, tên thể loại |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Thể loại sách" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_65 | Kiểm tra thêm thể loại sách không thành công khi nhập mã thể loại đã tồn tại | Thể loại đã tồn tại | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Thể loại sách" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng sửa thể loại sách
UAT_QTHT_66 | Kiểm tra giá trị hiển thị danh sách thể loại sách |  |  |  | Hiển thị thông tin theo đúng các column | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_67 | Kiểm tra tìm kiếm thể loại sách theo tiêu chí thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Thể loại sach " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách theo các tiêu chí đã nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_68 | Kiểm tra tìm kiếm thể loại sách khi nhập dữ liệu sai thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Thể loại sach " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_69 | Kiểm tra tìm kiếm thể loại sách khi bỏ trống các trường tìm kiếm |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Thể loại sach " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị tất cả danh sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
| Kiểm tra chức năng sửa |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Thể loại sách" trên leftmenu 3. Click "Danh sách" 4.Chọn nhà cung cấp muốn update 5. click " Sửa" |  | 5. Hệ thống chuyển hướng đến trang chỉnh sửa thể loại sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_71 | Kiểm tra update thể loại sách thành công khi nhập đủ tên thể loại |  |  |  | Hiện thông báo cập nhật thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_72 | Kiểm tra update thể loại sách không thành công khi bỏ trống tên thể loại |  |  |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng thêm mới tác giả
UAT_QTHT_73 | Kiểm tra thêm mới tác giả thành công khi nhập chính xác mã tác giả, tên tác giả |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Tác giả" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo thêm thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_74 | Kiểm tra thêm mới tác giả không thành công khi nhập mã tác giả đã tồn tại |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Tác giả" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_75 | Kiểm tra thêm mới tác giả không thành công khi nhập năm sinh không hợp lệ |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Tác giả" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_76 | Kiểm tra thêm mới tác giả không thành công khi bỏ trống tên tác giả |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Tác giả" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng sửa thông tin tác giả
UAT_QTHT_77 | Kiểm tra giá trị hiển thị danh sách tác giả |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Tác giả" 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiển thị thông tin theo đúng các column | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_78 | Kiểm tra tìm kiếm tác giả theo tiêu chí thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Tác giả " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách theo các tiêu chí đã nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_79 | Kiểm tra tìm kiếm tác giả khi nhập dữ liệu sai thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Tác giả " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_80 | Kiểm tra tìm kiếm tác giả khi bỏ trống các trường tìm kiếm |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Tác giả " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị tất cả danh sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_81 | Kiểm tra sửa tác giả thành công khi nhập thông tin hợp lệ |  |  |  | Hiện thông báo cập nhật thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_82 | Kiểm tra sửa tác giả không thành công khi nhập thông tin không hợp lệ |  |  |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_83 | Kiểm tra sửa tác giả không thành công khi bỏ trống tên tác giả |  |  |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng thêm mới vị trí
UAT_QTHT_84 | Kiểm tra thêm vị trí thành công khi nhập chính xác mã vị trí, tên vị trí |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Vị trí " 3. CLick "Tạo mới" |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_85 | Kiểm tra thêm vị trí không thành công khi bỏ trống trường |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Vị trí " 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_86 | Kiểm tra thêm vị trí không thành công khi nhập mã vị trí đã tồn tại |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Vị trí " 3. CLick "Tạo mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng sửa vị trí
UAT_QTHT_87 | Kiểm tra giá trị hiển thị danh sách vị trí |  |  |  | Hiển thị thông tin theo đúng các column | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_88 | Kiểm tra tìm kiếm vị trí theo tiêu chí thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Vị trí " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách theo các tiêu chí đã nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_89 | Kiểm tra tìm kiếm vị trí khi nhập dữ liệu sai thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Vị trí " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_90 | Kiểm tra tìm kiếm vị trí khi bỏ trống các trường tìm kiếm |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Vị trí " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị tất cả danh sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_91 | Kiểm tra sửa vị trí thành công khi nhập chính xác mã vị trí, tên vị trí |  |  |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_92 | Kiểm tra sửa vị trí thành công khi trống tên vị trí |  |  |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng thêm mới sách
UAT_QTHT_93 | Kiểm tra thêm mới sách thành công khi nhập chính xác các trường |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Sách " 3. CLick "Thêm mới" |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_94 | Kiểm tra thêm mới sách không thành công khi bỏ trống trường bắt buộc |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Sách " 3. CLick "Thêm mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_95 | Kiểm tra thêm mới sách không thành công khi nhập mã sách đã tồn tại |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Sách " 3. CLick "Thêm mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_96 | Kiểm tra thêm mới sách không thành công khi nhập năm xuất bản lớn hơn năm hiện tại |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Sách " 3. CLick "Thêm mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng sửa sách
UAT_QTHT_97 | Kiểm tra giá trị hiển thị danh sách sách |  |  |  | Hiển thị thông tin theo đúng các column | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_98 | Kiểm tra tìm kiếm sách theo tiêu chí thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Sách " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách theo các tiêu chí đã nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_99 | Kiểm tra tìm kiếm sách khi nhập dữ liệu sai thành công |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Sách " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_100 | Kiểm tra tìm kiếm sách khi bỏ trống các trường tìm kiếm |  | 1. Đăng nhập với tài khoản admin 2. Click vào "Sách " trên leftmenu 3. Click ""Danh sách"" 4.Nhập thông tin tìm kiếm 5. click " Tìm kiếm " |  | Hiển thị tất cả danh sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_101 | Kiêm tra sửa thông tin sách thành công khi nhập các trường hợp lệ |  |  |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_102 | Kiểm tra chỉnh sửa không thành công khi bỏ trống trường tiêu đề |  |  |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_103 | Kiểm tra chỉnh sửa không thành công khi năm xuất bản lớn hơn năm hiện tại |  |  |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng tạo phiếu bổ sung sách
UAT_QTHT_104 | Kiểm tra thêm mới phiếu nhập kho thành công khi nhập đúng mã sách, số lượng, mã ncc |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Phiếu nhập kho " 3. CLick "Thêm mới" |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_105 | Kiểm tra thêm mới phiếu nhập kho k thành công khi không chọn mã nhà cung cấp, mã sách |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Phiếu nhập kho " 3. CLick "Thêm mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_106 | Kiểm tra thêm mới phiếu nhập kho k thành công khi nhập số lượng <0 |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Phiếu nhập kho " 3. CLick "Thêm mới" |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_107 | Kiểm tra khi nhập dữ liệu từ file excel chứa dữ liệu hợp lệ |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Phiếu nhập kho " 3. CLick "Thêm mới" |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_108 | Kiểm tra khi nhập dữ liệu từ file excel chứa dữ liệu không hợp lệ |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. CLick " Phiếu nhập kho " 3. CLick "Thêm mới" |  | Hiện thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng sửa phiếu bổ sung sách
UAT_QTHT_109 | Kiểm tra giá trị hiển thị danh sách phiếu bổ sung sách |  |  |  | Hiển thị thông tin theo đúng các column | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_110 | Kiểm tra tìm kiếm phiếu bổ sung theo tiêu chí thành công |  |  |  | Hiển thị danh sách theo các tiêu chí đã nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_111 | Kiểm tra tìm kiếm phiếu bổ sung khi nhập dữ liệu sai thành công |  |  |  | Hiển thị danh sách rỗng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_112 | Kiểm tra tìm kiếm phiếu bổ sung khi bỏ trống các trường tìm kiếm |  |  |  | Hiển thị tất cả danh sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_113 | Kiểm tra sửa phiếu nhập kho thành công khi nhập đúng mã sách, số lượng, mã ncc |  |  |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_114 | Kiểm tra khi nhập dữ liệu từ file excel chứa dữ liệu hợp lệ |  |  |  | Thông báo thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_115 | Kiểm tra khi nhập dữ liệu từ file excel chứa dữ liệu không hợp lệ |  |  |  | Hiện thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_116 | Kiểm tra sửa phiếu nhập kho không thành công khi nhập để dữ liệu không hợp lệ |  |  |  | Hiện thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Bộ phận Biên mục Tiền điều kiện chung là đã đăng nhập với tài khoản bộ phận biên mục
UAT_QTHT_117 | Kiểm tra chức năng quản lý danh mục thư viện |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_118 | Kiểm tra chức năng quản lý đăng ký thẻ bạn đọc |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_119 | Kiểm tra chức năng bổ sung |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_120 | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_121 | Kiểm tra chức năng quản lý mượn trả |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng nhập
UAT_QTHT_122 | Kiểm tra đăng nhập thành công khi nhập chính xác tài khoản, mật khẩu | Có tài khoản quản trị trên hệ thống | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Chuyển đến trang quản trị tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_123 | Kiểm tra khi nhập sai tên đăng nhập, mật khẩu |  | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng xuất
UAT_QTHT_124 | Kiểm tra khi đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Thoát" |  | Thoát khỏi hệ thống Xóa cookie đăng nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đổi mật khẩu
UAT_QTHT_125 | Kiểm tra đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo đổi mật khẩu thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_126 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập sai mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác." | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_127 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ." | [13 empty] | F | OA-39 | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng Duyệt phiếu nhập
UAT_QTHT_128 | Thực hiện duyệt thành công khi phân bổ sách vào các kho chính xác |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Duyệt phiếu " |  | Hiện thông báo thành công Dữ liệu sách sẽ được tự động phân bổ và gắn mã dkcb và hiển thị ở mục danh sách dkcb | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_129 | Thực hiện duyệt không thành công khi phân bổ sách vào các kho không chính xác: có sách chưa được phân bổ vào kho nào |  | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Duyệt phiếu " |  | Hiện thông báo lỗi | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng Hủy phiếu bổ sung
UAT_QTHT_130 | Kiểm tra khi click Hủy bỏ phiếu bổ sung |  |  |  | Hủy phiếu bổ sung thành công Quay trở lại màn hình danh sách phiếu bổ sung | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng Sửa thông tin đăng ký cá biệt
UAT_QTHT_131 | Kiểm tra khi thay đổi thông tin đăng ký cá biệt và click Chỉnh sửa |  |  |  | Thông báo cập nhật thành công Quay lại màn hình hiển thị danh sách đkcb Bản ghi mới chỉnh sửa được hiển thị lại đúng theo thông tin vừa cập nhât | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Bộ phận Thủ Thư Tiền điều kiện chung là đã đăng nhập với tài khoản bộ phận thủ thư
UAT_QTHT_132 | Kiểm tra chức năng quản lý danh mục thư viện |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_133 | Kiểm tra chức năng quản lý sách |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_134 | Kiểm tra chức năng bổ sung |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_135 | Kiểm tra chức năng quản lý tài khoản |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_136 | Kiểm tra chức năng quản lý mượn trả |  |  |  | Chức năng bị ẩn KHông hiển thị cho người dùng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng nhập
UAT_QTHT_137 | Kiểm tra đăng nhập thành công khi nhập chính xác tài khoản, mật khẩu | Có tài khoản quản trị trên hệ thống | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Chuyển đến trang quản trị tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_138 | Kiểm tra khi nhập sai tên đăng nhập, mật khẩu |  | 1. Truy cập vào trang đăng nhập 2. Nhập thông tin đăng nhập 3. Click " Đăng nhập |  | Hiển thị thông báo lỗi tương ứng | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đăng xuất
UAT_QTHT_139 | Kiểm tra khi đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Thoát" |  | Thoát khỏi hệ thống Xóa cookie đăng nhập | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Đổi mật khẩu
UAT_QTHT_140 | Kiểm tra đổi mật khẩu thành công khi nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo đổi mật khẩu thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_141 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập sai mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác." | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_142 | Kiểm tra đổi mật khẩu không thành công khi nhập mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ | Đã đăng nhập bằng tài khoản quản trị hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống 2. Click "Đổi mật khẩu" |  | Thông báo lỗi "Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ." | [13 empty] | F | OA-39 | Chưa check | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
Chức năng Cập nhật thông tin mượn sách
UAT_QTHT_143 | Kiểm tra đặt mượn sách người dùng |  |  |  | Chuyển trạng thái sách Duyệt hoàn tất đặt mượn | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_144 | Kiểm tra nhập đúng mã thẻ bạn đọc, click button Nhận thẻ |  |  |  | Dữ liệu nhận thẻ sẽ được sinh ra và hiển thị ở mục Lịch sử nhận/trả thẻ | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_145 | Kiểm tra nhập đúng mã thẻ bạn đọc đã nhận, click button Trả thẻ |  |  |  | Dữ liệu ở mục Lịch sử nhận/trả thẻ sẽ được hiển thị thêm thời gian trả thẻ | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_146 | Kiểm tra nhập đúng mã thẻ bạn đọc đã nhận, click button Thao tác |  |  |  | Chuyển đến trang quản lý mượn trả Tại đây sẽ hiển thị danh sách các sách mượn nếu có, danh sách các sách đặt mượn nếu có | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_147 | Sau khi thực hiện case 63, click button Mượn sách, nhập mã đkcb hợp lệ và nhấn xác nhận để kiểm tra mượn sách thành công |  |  |  | Hiển thị thông báo mượn thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_148 | Kiểm tra hoạt động khi click Trả sách |  |  |  | Hiển thị text box cho nhập mã dkcb để thực hiện trả sách | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1
UAT_QTHT_149 | Kiểm tra trả sách thành công khi nhấn Xác nhận |  |  |  | Hiển thị thông báo trả thành công | [13 empty] | P | bar: Chome Lần 1; CocCoc Lần 1